## 공통
집행계획 (차수 구분~특기사항 사이 라인번호 순서대로, 중복 및 누락 없도록)
사업명 | [7 empty] | 공사코드 |  | 발주처 |  | 계약처 |  |  | PJT명 - 코드 생성된 계약 명, 공사코드 - 해당 PJT 코드 번호
견적품의 |  |  | 매출액 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 외주비 |  | 경비 |  | 영업이익
집행계획 차수 |  |  | 0 | 계약 방법 |  | 수금 조건 |  | 고객 담당자 |  | 고객 연락처 |  | 영업 담당자 | 정성원 |  | 발주처 - 해당 PJT의 의뢰처, 계약처 - 해당 PJT의 계약처 (발주처와 계약처 다를 수 있음)
년도 구분 |  |  | 2025년 |  | 2026년
집행 구분 |  |  | 최초 | 수정 | 이월
차수 구분 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 본 집행시 반드시 '0'차로 표시, 1차수부터는 수정 집행임
견적서 작성일 |  | 1: 2 | 영업 견적서 작성일
집행계획 작성일 |  | 1: 3 | 집행 계획 작성일
낙찰율 |  | 1: 4 | 낙찰율 변경 시 요율 변경 (고객사 제출한 견적 대비 실제 계약 금액 비교)
현장소장 (PM) |  | 1: 5 | PM 변경 시 이름 변경
정산누계(~전년도) |  | 1: 6 | 집행예산집계표 기준
당기계획(올해) |  | 1: 7 | 집행예산집계표 기준
당기이후(내년) |  | 1: 8 | 집행예산집계표 기준
당기이후(내후년~) |  | 1: 9 | 집행예산집계표 기준
간접비 요율 |  | 1: 10 | 집행예산집계표 기준 (요율은 윤지민과장에게 문의)
일반관리비 요율 |  | 1: 11 | 집행예산집계표 기준 (요율은 윤지민과장에게 문의)
국민연금 요율 |  | 1: 12 | 집행예산산출내역서 기준
건강보험 요율 |  | 1: 13 | 집행예산산출내역서 기준
산재보험 요율 |  | 1: 14 | 집행예산산출내역서 기준
고용보험 요율 |  | 1: 15 | 집행예산산출내역서 기준
급료 (직원) | 산출내역 | 1: 16 | 집행예산산출내역서 기준 - 부장 7,500,000원, 차장 6,500,000원, 과장 5,500,000원, 대리 4,500,000원, 사원 3,500,000원
| 계약금액 | 1: 17 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 18 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 19 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 20 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 21 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 22 | 집행예산산출내역서 기준
상여금 (직원) | 산출내역 | 1: 23 | 집행예산산출내역서 기준 - 상여가 지급된 달의 전 달 급여 코드에 반영 (ex. 상여가 1월 25일에 지급 됐다면 12월 급여 코드에 상여금 반영, 1M/M 급여로 책정) - 추석상여 (ex. 투입기간 3월~8월이고, 추석이 9월이면 6/9 책정), 설 상여 (1월 혹은 2월 투입 시 책정)
| 집행계획 | 1: 24 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 25 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 26 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 27 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 28 | 집행예산산출내역서 기준
임금 (현장사원) | 산출내역 | 1: 29 | 집행예산산출내역서 기준 - 실급여 기준, 현장사원과 장기 계약이 예정되어 있는 경우 임금 상승분 고려해야 함
| 계약금액 | 1: 30 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 31 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 32 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 33 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 34 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 35 | 집행예산산출내역서 기준
복리후생비 | 산출내역 | 1: 36 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 37 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 38 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 39 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 40 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 41 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 42 | 집행예산산출내역서 기준
여비교통비 | 산출내역 | 1: 43 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 44 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 45 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 46 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 47 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 48 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 49 | 집행예산산출내역서 기준
차량유지비 | 산출내역 | 1: 50 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 51 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 52 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 53 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 54 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 55 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 56 | 집행예산산출내역서 기준
장비비 | 산출내역 | 1: 57 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 58 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 59 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 60 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 61 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 62 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 63 | 집행예산산출내역서 기준
지급임차료 | 산출내역 | 1: 64 | 집행예산산출내역서 기준 (PJT룸, 노트북 임차 등)
| 계약금액 | 1: 65 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 66 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 67 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 68 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 69 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 70 | 집행예산산출내역서 기준
운반비 | 산출내역 | 1: 71 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 72 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 73 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 74 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 75 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 76 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 77 | 집행예산산출내역서 기준
통신비 | 산출내역 | 1: 78 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 79 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 80 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 81 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 82 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 83 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 84 | 집행예산산출내역서 기준
도서인쇄비 | 산출내역 | 1: 85 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 86 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 87 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 88 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 89 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 90 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 91 | 집행예산산출내역서 기준
안전관리비 | 산출내역 | 1: 92 | 집행예산산출내역서 기준 : 작성 시 결재 라인 추가 (외주구매팀 결재 후, 안전보건팀 결재 진행, 안전보건팀 별도 서류 작성 필요) - 계약검토 당시 안전보건팀에서 안전관리비 산정 필요하다는 회신 있는 경우 투입 인원 * 5만원(금액은 확인 필요)으로 산정
| 계약금액 | 1: 93 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 94 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 95 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 96 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 97 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 98 | 집행예산산출내역서 기준
기타 | 산출내역 | 1: 99 | 집행예산산출내역서 기준
| 계약금액 | 1: 100 | 집행예산산출내역서 기준
| 집행계획 | 1: 101 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 102 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 103 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 104 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 105 | 집행예산산출내역서 기준
계약이행 증권 | 계약금액 | 1: 106 | 집행예산산출내역서 기준 (옵션, 영업 담당, 보증보험 담당자에게 확인한 대략적인 비용을 PM에게 알려줘야함)
| 집행계획 | 1: 107 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 108 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 109 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 110 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 111 | 집행예산산출내역서 기준
하자이행 증권 | 계약금액 | 1: 112 | 집행예산산출내역서 기준 (옵션, 계약이행증권 진행 시 작성, 프로젝트 완료시 PM이 하자이행 증권 끊어야 함)
| 집행계획 | 1: 113 | 집행예산산출내역서 기준
| 정산누계(~2025년) | 1: 114 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기계획(2026년) | 1: 115 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2027년) | 1: 116 | 집행예산산출내역서 기준
| 당기이후(2028년~) | 1: 117 | 집행예산산출내역서 기준
사업 시작일 |  | 1: 118 | PJT 시작일 - 계약서에 따름
사업 종료일 |  | 1: 119 | PJT 종료일 - 계약서에 따름
사업 기간 |  | 1: 120
사업 일수 |  | 1: 121
사업 범위 |  | 1: 122
123
124
125
126
특기사항 |  | 1: 127
계약 금액 | 재료비 | 1: 128; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 노무비 | 1: 129; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 외주비 | 1: 130; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 경 비 | 1: 131; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 합 계 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 증감액 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
집행 계획 | 재료비 | 1: 134; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 노무비 | 1: 135; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 외주비 | 1: 136; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 경 비 | 1: 137; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 합 계 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 증감액 | 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
영업이익 (계약- 집행 계획) | 단순(원) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 집계표(원) | 1: 141; 최초 0: 0 | 집행예산집계표에서 가져오기
| 집계표(%) | 1: 142; 최초 0: 0% | 집행예산집계표에서 가져오기
집행계획 프로세스 | bar: 최초 0 to 이월 9
구분 |  | 최초 0: 견적품의; 이월 2: 본 집행 (최초, 0차); 이월 4: 수정 집행 (1차~N차); 이월 6: 이월 집행; 이월 8: 정산
작성 시기 |  | 최초 0: 제안 시점; 이월 2: 계약 시점; 이월 4: 변경 (금액, 일정 등) 발생 시점; 이월 6: 매년 1월 중순; 이월 8: 프로젝트 검수 후, 2개월 시점
설명 |  | 최초 0: 영업에서 수령된 견적서 기준으로 견적품의 작성; 이월 6: 전년도 정산 금액 변경된 일반관리비 요율 등 반영
주의사항 |  | 최초 0: 견적품의 내용 수행에서 항목/금액 검토 必 (상여금, 퇴직금, 보험료 등) ※ 근태코드 반영된 인력 대상; 이월 2: 견적품의 대비 차이 발생에 대한 근거 작성 必 ※ 투입 인력 근태코드 MIS 등록; 이월 4: 5억 이상, 집행율 2% 증가 발생 시 사장님 결재; 이월 6: 5억 이상, 집행율 2% 증가 발생 시 사장님 결재; 이월 8: 5억 이상 시 사장님 결재
기초 자료 (근거) |  | 최초 0: 견적서; 이월 2: 견적품의, 계약서, 계약이행증권/보험, 공사 코드; 이월 4: 견적서, 변경계약서/발주서; 이월 6: N/A; 이월 8: MIS 실적(근태코드/전표 기간)
담당자 | bar: 최초 0; 이월 2; 이월 4; 이월 6; 이월 8
처리 과정 |  | 최초 0: N/A; 이월 2: 엑셀 작성 → 두레이 ('PJT 협업방', 초대 필요) 업로드, 담당자 (본인, 이승훈매니저, 영업, 파트장) 지정, 특이사항 작성, 검토해 주세요 멘트 → 단계별로 진행, 홀딩 발생 시 멘션해서 요청 → 두레이 10층 (외주구매팀 이경남과장, 사업관리팀 김완일대리) 최종 컨펌 → 출력해서 서면 결재 (상주 시 이승훈매니저에게 요청) → MIS 입력
MIS | bar: 최초 0 to 이월 9
투입 인력 등록 |  | 최초 0: 전제조건 : 공사코드 등록 (영업 담당, 이운재대리 등록) 경로 : MIS > PMS > 현장관리 > 집행관리 > 공사코드등록 > 현장 선택 > 조회 1. 투입인원 > 행추가 > 사번 조회 > 투입일/철수일 입력 > 저장
집행 계획 등록 (서면 결재 이후 진행) |  | 최초 0: 경로 : MIS > PMS > 현장관리 > 집행관리 > 집행계획등록 > 현장 선택 > 조회 1. 차수 등록 : 차수 등록 > 추가 > 차수구분 (가집행계획, 본집행계획, 수정집행계획, 정산집행계획), 변경사유 및 비고 입력 > 저장 > 닫기 2. 추가된 차수 선택 3. 등록/수정할 탭(재료비, 노무비, 소모품비, 경비내역, 재료/노무(외주) 등) 선택 1) 이전차수복사 > '비목'에서 등록/수정 대상 선택 > '비목별 경비산출내역 등록'에서 등록/수정, 추가 항목 필요 시 '추가'하여 입력 > 저장 ※ 서면 결재된 엑셀과 동일하게 계약, 집행, 정산, 당기계획, 차기이월 입력 ※ 마이너스(-) 금액 입력 불가능하므로 이전 단계인 엑셀에서 마이너스(할인율, 절사 등) 발생되지 않도록 작성하고, 그 사유를 비고란에 상세히 입력 4. 예산집계표(을) 불러오기 1) 예산집계 > 팝업창에서 '보증요율', '보증금액', '원가산출 기준 등' 입력 > 확인 > 서면 결재된 엑셀과 비교 5. 집행계획서(갑) 불러오기 2) 예산집계 > 팝업창에서 불러온 값을 검토(4단계 입력값) > 확인 > 서면 결재된 엑셀과 비교 > '특기사항 (기술, 예산관계 등의 문제점을 요약 기술)' 입력 > '첨부문서'에 서면 결재된 스캔본 등록 > 저장 > 작성완료 > 전자결재 (파트장) ※ 특기사항은 가급적 상세히 작성 (물론, 엑셀에서도 동일하게 상세히 작성 → 검토 및 결재선에서 별도로 문의/요청하는 것을 사전에 방지하기 위함)
실적 확인 (집행된 금액) |  | 최초 0: 경로 : MIS > 손익관리 > 매출/원가 추정 > 현장원가조회 > 공사실적 조회 > 현장 선택, 조회년월 선택 > 조회 1. 전기실적누계(B) : ~전년도까지의 정산금액(=집행된 금액) 2. 당기실적 : 올해 정산금액 1) 전월계 : 올해 1월~전월까지 정산금액 2) 당월(C) : 현재 월 정산금액 3) 당기계 (D) : 1) + 2) 3. 전체누계(E=B+D) : 현재까지 정산된 금액 합계 4. 투입률(E/A*100) : 집행계획 대비 정산된 금액 비율

## 0. 집행계획(갑지)
지원팀장 : 가급적 영업지원팀장에게 결재, 부재 시 그 외 지원팀장에게 결재
| [ □ 가 ■ 본 ] |  |  | 집 행 계 획 서
1.공 사 명 : (공사코드: )
2.공사기간 : ( 일간)
3.현장소장 : (서명) | [17 empty] | 작성일자 : 1900-01-00
4.예산집행계획 | [18 empty] | [단위:천원,%]
구 분 |  | 수주손익 |  | 계약금액 |  | 집행계획(A) |  | 정산누계(B) [~25년] |  | 당기 계획 (C) |  | 당기 이후 | [5 empty] | 총계(E=B+C+D)
[10 empty] | [26년] |  | [27년] |  | [28년~] |  | 소계 [D]
|  | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | %
매 출 액 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재 료 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노 무 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
외 주 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경 비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
영업이익 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. 특기사항
1) 계약관계
① 발주처 : | [12 empty] | 조 건 |  | 보증요율 |  | 보증 금액[VAT별도]
② 계약처 : | [12 empty] | 선 급 금 |  | ■ 무 □ 유( %) |  | 천원 |  |  | 계약서 명시 내용 작성
③ 계약방식 : | [12 empty] | 계약이행 |  | ■ 무 □ 유( %) |  | 천원 |  |  | 계약서 명시 내용 작성
④ 기성, 수금 : | [12 empty] | 하자보수 |  | ■ 무 □ 유( %) |  | 천원 |  |  | 계약서 명시 내용 작성
2) 공사범위 | [14 empty] | ( 준 공 ) 후 ( )개월 |  |  |  |  | 계약서 명시 내용 작성
① | [12 empty] | 수 금 |  | ■현금(30일) □어음(00일) □현금( %)+어음( %) |  |  |  |  | 현금/어음/현금+어음 혼합 각각 확인
3) 특수 계약조건 / 이슈내용 / 기타
원가산출 기준 등
[13 empty] | 계약물량 |  | ■ 확정 □ 기타( ) |  |  |  |  | 계약 물량은 확정만 사용
□ 부분실행 [ 물량확정 ( )월 후 예상 ]
[13 empty] | 집행물량 |  | ■ 계약 □ 도면검토 후 산출 |  |  |  |  | 집행 물량은 계약만 사용
[13 empty] | 자재단가 |  | □ 구매 ■ 최종 NEGO가 적용 |  |  |  |  | H/W가 있으면 구매, 없으면 견적 100%
[13 empty] | 인 건 비 |  | □ 정부품셈 대비 (35%+할증 30% 적용) ■ 기타 |  |  |  |  | 인건비는 무조건 기타만 사용
[13 empty] | 구분 |  | 절감액(0월말 기준) |  | % | 반영여부
[13 empty] | 구매절감 |  |  |  |  | 미반영
[13 empty] | 외주절감 |  |  |  |  | 미반영
계
■ 첨 부 : 1.현장조직/업무분장 2.공사개요 3.예정공정표 4.집행예산집계표 5.집행예산 산출내역서(재료, 인력, 소모품) 6.동원계획(장비, 지급임차료, 인원 )
GS네오텍 Page : | [17 empty] | GP-4050-01(1)
수정집행계획은
외주구매 절감 작성
26년 이월집행계획은 1월 중 수립 完 (CEO 지시사항)
26년 1월 20일까지 사업관리팀 제출 부탁드립니다.
2월 1주차 제출 현황 보고 예정
"3) 특수 계약조건 ... "에서 이익율 증가/감소 등은 김완일대리가 이해할 수 있도록 자세하게 작성 바람
수정집행계획은
외주구매 절감 작성
Note on F11: sinyeong.cho: 영업이 작성한 견적품의 내용을 수기로 작성

## 4. 집행예산집계표
공사집행예산 집계표
1.공 사 명 : (공사코드: ) | [18 empty] | 【 단위 : % , 천원 】
계 약 사 항 |  | 구분 항목 | 계약금액 |  | 집 행 계 획(A) |  | 정산누계(B) [~25년] |  | 당기 계획 (C) |  | 당기이후 | [5 empty] | 총계(E=B+C+D) |  | 비고
[9 empty] | [26년] |  | [27년] |  | [28년~] |  | 소계 (D)
|  |  | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | %
|  | 매출액 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25년도 3개월 25%, 26년도 9개월 75% (2025년 9월 15일~2026년 9월 14일)
1. 발 주 자 : |  | 재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 본사재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 계약방법 : |  | 현지재료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 노무비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 낙 찰 율 : 0% |  | 급료(직원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 임금(현장) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 공사기간 : |  | 상여금(직원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 퇴직금(직원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 퇴직금(현장) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. 계약 금액 : 0 천원 |  | 외주비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재 료 비 : 0 천원 |  | 외주용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
노 무 비 : 0 천원 |  | 외주가공비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
외 주 비 : 0 천원 |  | 경 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경 비 : 0 천원 |  | 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보험료 정산조건
6. 현장소장 : (서명) |  | 장비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지급임차비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운 반 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 회 선 비(CDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소모품비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 수도광열비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통 신 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도서인쇄비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 차량유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 수 수 료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안전관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 안전관리비 정산
|  | 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공사비 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 간 접 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 일반관리비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 금융비용 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영업이익 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
`
GS네오텍 | Page: | [17 empty] | GP-4050-05(1)
Note on E41: sinyeong.cho: 수금을 늦게 받거나 -로 시작하는 프로젝트 경우 발생하는 이자 연 5% * 금액 * 기간

## 5.집행예산산출내역서
집행예산 산출내역서
1.공 사 명 : (공사코드: ) | [10 empty] | 【단위 : 원】
비목/계정별 | 산 출 내 역 | 계 약 금 액 | 집 행 금 액 | 정산금액(A) [~25년] | 당기 계획(B) | 당기 이후 |  |  | 누계(A+B+C) | 안전관리비 계상금액 (원) | 비고
[5 empty] | [26년] | [27년] | [28년~] | 소계 (C)
■ 재료비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 재료비 탭 참조
- 본사재료비 | 재료비 산출내역 첨부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 현지재료비 | 재료비 산출내역 첨부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 노무비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 급료(직원) | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 정직원/PJT직군, 부장 7,500,000원, 차장 6,500,000원, 과장 5,500,000원, 대리 4,500,000원, 사원 3,500,000원
- 임금(현장사원) | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관리직공사원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 현장사원 급여, 실급여 기준, 현장사원과 장기 계약이 예정돼있는 경우 임금 상승분 고려해야 함
- 상여금(직원) | 소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 정직원/PJT직군, 상여가 지급된 달의 전 달 급여 코드에 반영 - ex. 상여가 1월 25일에 지급 됐다면 12월 급여 코드에 상여금 반영 금액은 1M/M 급여로 책정 - ex. 부장과 과장이 투입 되는 PJT에 추석 상여를 1회 반영한다면 7,500,000원 + 5,500,000원 = 13,000,000원으로 예상 책정
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 퇴직금(직원) | 소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 정직원/PJT직군, 급여/12, 1년이 되지 않는 직원은 산정X, 단, 1년이 되는 달에 근무하는 사람이 있는 경우 급여 100%
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
- 퇴직금(현장사원) | 소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 현장사원, 급여/12, 1년이 되지 않는 직원은 산정X, 단, 1년이 되는 달에 근무하는 사람이 있는 경우 급여 100%
관리직공사원 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
■ 외주비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 외주용역비 | [7 empty] | 0 | 0
- 외주가공비 | [7 empty] | 0 | 0
■ 경 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PJT 기간 간 사용할 비용 산정
- 보험료 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보험료(노무) | 25년 기준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(국민연금) | [총급여액+임금]*0.0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5% 기본 요율이나 인사팀에서 변동요율 공지가 있다면 해당 요율로 변경
(건강보험) | [총급여액+임금]*0.0000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 매년 초 인사팀에서 요율 공지
(퇴직공제부금) | 적용대상현장적용(계약내역 금액반영)-계약금액 반영(정산대상) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 사용X
(산재보험) | [총급여액+임금+(외주비*하도급노무비율)]*0.000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 매년 초 안전보건팀에서 요율 공지
(고용보험) | [총급여액+임금+(외주비*하도급노무비율)]*0.00% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 매년 초 안전보건팀에서 요율 공지
보험료(공사) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 계약 사항에 각종 보험 포함된 경우 금액 산정해서 적용
(선급금보증) | [7 empty] | 0 | 0
(사용자배상책임보험) | [7 empty] | 0 | 0
(계약이행) | 계약이행증권 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 영업이 진행하는것인데 보증보험 회사에 컨택해서 고객과의 계약서 금액을 설명하고 대략적인 금액을 물어 봐야함. 해당 금액을 기입. 계약 이후엔 계약서 전체 사본을 PDF로 보내고 실제 비용 회신 및 결재/증권 받아야 함. 이때 영업이 보증보험 담당자에게 하자이행 보험료가 대약 얼마일지 확인해서 PM에게 알려줘야함)
(하자이행) | 하자이행증권 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | PM이 영업에게 전달받은 대략적인 금액을 기입하고 프로젝트 완료시 PM이 하자이행 증권 끊어야 함.
- 장비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PJT룸 임차, 노트북 임차 등 구매가 아닌 임차로 사용하는 경우 금액 산정
- 운반비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 회선비(CDN) | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cloud사용료 | 회선비 산출내역 첨부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
라이선스 | 회선비 산출내역 첨부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 소모품비 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공사용 소모품비 | 소모품비 산출내역서 참조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 소모품비 탭 참조
사무용 소모품비 | 소모품비 산출내역서 참조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 수도광열비 | [7 empty] | 0 | 0
- 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 통신비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PJT 기간 간 사용할 비용 산정
- 도서인쇄비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 전화 사용하는 PJT는 산정
- 차량유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 산출물 인쇄 필요시 필요한 만큼 산정
- 수수료 | 소 계 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 유류대 지급 계정이나 여비교통비로 대체 가능
용역수수료 | 수수료 산출내역서 참조 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수수료 탭 참조
유지보수수수료 | 수수료 산출내역서 참조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 안전관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 계약검토 당시 안전보건팀에서 안전관리비 산정 필요하다는 회신 있는 경우 투입 인원 * 5만원으로 산정
합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GS네오텍 | [8 empty] | GP-4050-06(1)
당기계획에 대한 계획 수립시 월별 이동계획 작성 제출 (Sheet 추가 / 팀별 양식)
절감 노력 가능한, 절감할 계정에 목표금액 작성과 내용 작성
↓ (R열)

## 5-4. 수수료산출내역
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
수수료 산출내역(1=용역 수수료, 2=유지보수 수수료)
1.공 사 명 : (공사코드: ) | [31 empty] | 【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 |  |  | 집행계획(A) |  |  | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[16 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
[12 empty] | 0 |  |  | 72000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 72000000
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합 계 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 72000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 72000000 |  | 72000000
GS네오텍 |  |  | Page : | [28 empty] | GP-4050-07(1)

## 1. 현장조직_업무분장
현장조직 및 업무분장
1.공 사 명 : (공사코드: )
현 장 소 장
|  |  | 직위 : | 성명 :
1.시공 및 QES 총괄
2.계약 및 기성관리
3.대외영업활동
4.관련법규 및 대관인허가업무
|  | 시공/기술담당 : | 품질담당 : |  | 안전담당 :
|  | 1.시공/작업계획수립 및 실시 | 1.검사 및 시험계획 수립,시행 |  | 1.안전관리계획수립 및 실시
|  | 2.공정관리 및 공법개선 | 2.부적합보고서작성 및 이행 |  | 2.재해예방활동 및 교육실시
|  | 3.기술교육실시,안전예방조치 | 3.문서 및 기록 관리 |  | 3.안전관리직무수행
|  | 소방,자재관리담당 : | 소방/공무담당 : |  | 기타 : 경비,경리 등
|  | 1.자재수급계획수립 및 청구 | 1.현장행정 및 본사행정 관리 |  | 1.도난 및 화재경비
|  | 2.입출고관리,고객지급품관리 | 2.집행예산관리 |  | 2.경리업무, 행정보조
|  | 3.부적합자재 시정조치,관리 | 3.공정부진시 만회대책수립 |  | 3.물자운반, 작업보조
※ 공사규모, 현장여건, 소장능력 등을 고려하여 통합,분할할 수 있음
GS네오텍 Page : | [5 empty] | GP-4050-02(1)
현장 여건에 따라 수정 작성

## 2. 공사개요
공 사 개 요
1.공 사 명 : (공사코드: )
1-1. 주요공종
공 종 별 | 가중치 | 단위 | 수량 | 비 고
|  | 식 | 1
|  | 식 | 1
|  | 식 | 1
|  | 식 | 1
|  | 식 | 1
|  | 식 | 1
합 계 | 0%
1-2. 현장위치
위 치 :
1-3. 현장 표준근로기준
※ 일일표준근로시간, 월근무일수, 추가근무지급기준, 년/월차 포함여부, 기타조건
1. 일일 8시간근무 AM 07:00 ~ PM 05:00 (중식 1시간, 오전/오후 30분 휴무)
2. 주 6일근무 (주 1회휴무)
GS네오텍 |  | Page : |  | GP-4050-03(1)
Note on E7: sinyeong.cho: 보할과 같은 개념으로 개발 내용에 대한 비중

## 3.예정공정표 (hidden)
전 기 공 사 전 체 공 정 표
공사명 : 운서역 복합시설 신축 전기 소방공사 ('15.06.01- '17.04.30) | [101 empty] | 현장 책임자 : 한 상 욱 (인)
작성일 : 2015년 01월 15일
구 분 |  | 중 공 종 | 소 공 종 | 금 액 | 보할 | 2015년 | [27 empty] | 2016년 | [47 empty] | 2017년 | [19 empty] | 비 고
[7 empty] | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 토 목 | -.가설공사 | -.가설공사 |  |  | 10월 3: T/C설치-1; 12월 2: T/C설치-2; 5월 1: H/C설치; 9월 1: T/C설치; 11월 1: H/C해체
건 |  | -.가시설공사 | -.가시설공사 |  |  | 6월 3: CIP굴착; 9월 2: E/A 앙카 시공; 1월 2: E/A 해체; 5월 1: - 내부 조적 및 단열공사
축 |  | -.토공사 | -.토공사 |  |  | 9월 3: 토사반출
공 | 건 축 | -.골조공사 | -.골조공사 |  |  | 10월 1: 골조공사; 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
사 |  | -.조적공사 | -.조적공사 |  |  | 4월 2: 지하층/1,2층 조적; 5월 1: 3 ~ 6층 내부 조적(ALC, 시멘트벽돌); 8월 2: 7 ~ 10층 내부 조적(ALC, 시멘트벽돌); 10월 2: 외부/옥상조적
|  | -.내장공사 | -.내장공사 |  |  | 6월 1: 벽체/천정 작업(3 ~ 6층); 8월 4: 벽체/천정 작업(7 ~ 10층); 10월 3: 걸레받이 및 천정몰딩; 11월 1: 판매시설 경량 벽체/천정
|  | -.마감공사 | -.마감공사 |  |  | 9월 4: 세대천정도장; 11월 3: 벽체/천정 도배; 1월 2: 가구 및 마루 작업; 3월 2: 가전설치
대 관 업 무 |  | -.전기공사계획신고 | -.전기공사계획신고 |  |  | 1월 2: 공사계획신고; 2월 1: 신고수리필증 | *.한국전기안전공사
|  | -.한전 수용신청 | -.한전 수용신청 |  |  | 1월 2: 한전수용신청 | *.한국전력공사
|  | -.전기사용전검사(전기실,단위세대) | -.전기사용전검사(전기실,단위세대) |  |  | 12월 4: 사용전검사(고압); 3월 2: 사용전검사(저압) | *.한국전기안전공사
|  | -.한전수전 | -.한전수전 |  |  | 1월 2: 한전수전 | *.한국전력공사
|  | -.소방착공신고및준공검사 | -.소방착공신고및준공검사 |  |  | 11월 2: 소방착공신고; 3월 3: 소방준공검사 | *.소방서
전 기 공 사 | 전 기 공 사 | 01.옥외보안등설비공사 | 옥외보안등설비공사 | 10972464 | 0.13% | 12월 3: 옥외배관; 1월 4: 케이블 배선; 3월 2: 보안등설치
|  | 02.수변전설비공사 | 배관공사 | 15341683 | 0.19% | 8월 2: 인입맨홀, 배관; 11월 1: 요청검사; 12월 4: 사용전검사(고압)
|  |  | 배선공사 | 43599595 | 0.53% | 10월 2: 배선,HEAD 단말
|  |  | BUS DUCT 설치공사 | 196339441 | 2.38% | 10월 2: BUS DUCT 설치
|  |  | 수배전반, 발전기 설치공사 | 1010560681 | 12.25% | 9월 2: 발젅기입고; 9월 4: 수배전반입고
|  | 03.전력간선설비공사 | 배관공사 | 148246448 | 1.8% | 8월 2: 전력간선 노출배관
|  |  | CABLE 배선공사 | 593656703 | 7.2% | 7월 4: 전력간선 케이블 포설
|  |  | 분전반 설치공사 | 329828776 | 4% | 5월 2: B3F ~ B1F 분전반설치; 9월 2: 3F ~ 10F 분전반설치; 12월 2: 1F ~2F 판매시설 분전반 설치
|  | 04.동력설비공사 | 노출배관공사 | 39460096 | 0.48% | 6월 4: 지하층 휀룸,공조실 노출배관; 9월 2: 기계, 전기실 노출배관; 12월 2: 지상층 웬룸, 공조실 노출배관
|  |  | 배선공사 | 87759239 | 1.06% | 7월 2: 지하층 휀룸,공조실 배선 및 결선; 9월 1: 기계, 전기실 배선 및 결선; 12월 1: 지상층 웬룸, 공조실 배선 및 결선
|  | 05.단위세대전기공사 | 매입배관공사 | 268080045 | 3.25% | 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 223862154 | 2.71% | 7월 2: 3F ~ 7F; 9월 2: 8F ~ 10F
|  |  | 기구취부공사 | 942864471 | 11.43% | 11월 4: 3F ~5F 전등,기구취부; 12월 4: 6F ~8F 전등,기구취부; 1월 4: 9F ~10F 전등,기구취부
|  | 06.전등설비공사 | 매입배관공사 | 185113275 | 2.25% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 109628744 | 1.33% | 3월 2: 지하 B3F ~ B1F; 5월 3: 1F ~ 3F; 7월 2: 4F ~ 6F; 9월 2: 7F ~ 10F
|  |  | 기구취부공사 | 264332131 | 3.21% | 8월 1: 전기,기계실 RACEWAY등 취부; 10월 1: 주차장 RACEWAY등 취부; 12월 2: 3F ~6F 공용 취부; 1월 2: 7F ~ 10F 공용 취부; 2월 2: 1 ~2F 공용 및 상가취부
|  | 07.전열설비공사 | 매입배관공사 | 18269456 | 0.22% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 22944624 | 0.28% | 3월 2: 지하 B3F ~ B1F; 5월 3: 1F ~ 3F; 7월 2: 4F ~ 6F; 9월 2: 7F ~ 10F
|  |  | 기구취부공사 | 20105314 | 0.24% | 8월 1: 전기,기계실 기구 취부; 10월 1: 주차장 기구 취부; 11월 4: 3F ~6F 공용 취부; 12월 4: 7F ~ 10F 공용 취부; 1월 4: 1 ~2F 공용 및 상가취부
|  | 08.전력제어설비공사 | 노출배관공사 | 9392796 | 0.11% | 11월 3: 노출배관
|  |  | 배선공사 | 4399289 | 0.05% | 11월 1: 간선 케이블 배선
|  |  | 시스템 설치공사 | 31947545 | 0.39% | 12월 4: 전기실 장비 설치/결선; 1월 1: 감시실 장비설치/결선
|  | 09.조명제어설비공사 | 매입배관공사 | 5461137 | 0.07% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 4981538 | 0.06% | 12월 1: 지하층 조명제어 매입배관/ 배선; 4월 1: 지상층 조명제어 매입배관/ 배선; 11월 1: 간선 케이블 배선
|  |  | 시스템 설치공사 | 67707914 | 0.82% | 12월 4: 각층 LCP 설치/결선; 1월 1: 감시실 장비설치/결선
|  | 10.피뢰및접지설비공사 | 매입배관공사 | 2288500 | 0.03% | 11월 1: 피뢰접지 매입배관; 12월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | BC및CABLE 배선공사 | 7659902 | 0.09% | 11월 4: 지하층 피뢰접지BC포설 및 전기실 접지 인출
|  |  | 접지봉 및 피뢰침설치공사 | 25378442 | 0.31% | 10월 2: 전기실,통신실 접지단자함설치; 10월 1: 옥탑피뢰도선설치,안테나보호피뢰침설치
|  | 11.태양광설비공사 | 노출배관공사 | 1569455 | 0.02% | 11월 1: 노출배관
|  |  | CABLE 배선공사 | 3745804 | 0.05% | bar: 12월 3
|  |  | 시스템설치공사 | 98804916 | 1.2% | 12월 1: 태양광설비 설치,결선
|  | 12.CABLE TRAY설비공사 | CABLE TRAY 설치공사 | 201805090 | 2.45% | 4월 2: 지하층 트레이 설치; 5월 1: B3F ~ 2F 입상 트레이 설치; 7월 4: 1F~6층 트레이 설치; 9월 3: 전기실트레이; 10월 2: 7F~10층 트레이 설치
|  |  | 접지 CABLE 배선공사 | 49098997 | 0.6% | 8월 2: 트레이 접지 케이블 포설,결선
| 통 신 공 사 | 13.통합배선설비공사 | 매입배관공사 | 70565098 | 0.86% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 200111231 | 2.43% | 6월 2: 지하층; 6월 4: 1F ~ 3F; 8월 2: 4F ~6F; 9월 3: 7F ~ 10F; 10월 4: 입상부 배선
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 279654845 | 3.39% | 12월 2: 지하층 공용부 취부; 12월 3: 3F ~ 10F 공용 취부; 1월 2: 1 ~2F 공용 및 상가취부; 2월 3: 시스템설치,결선
|  | 14.CATV설비공사 | 매입배관공사 | 48299293 | 0.59% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 135302257 | 1.64% | 6월 2: 지하층; 6월 4: 1F ~ 3F; 8월 2: 4F ~6F; 9월 3: 7F ~ 10F; 10월 4: 입상부 배선
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 62540033 | 0.76% | 12월 2: 지하층 공용부 취부; 12월 3: 3F ~ 10F 공용 취부; 1월 2: 1 ~2F 공용 및 상가취부; 2월 3: 시스템설치,결선
|  | 15.단위세대통신공사 | 매입배관공사 | 73097942 | 0.89% | 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 64680519 | 0.78% | 7월 2: 3F ~ 7F; 9월 2: 8F ~ 10F
|  |  | 기구취부공사 | 278796154 | 3.38% | 11월 4: 3F ~5F 기구취부; 12월 4: 6F ~8F 기구취부; 1월 4: 9F ~10F ,기구취부
|  | 16.홈오토설비공사 | 매입배관공사 | 24807385 | 0.3% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 34523277 | 0.42% | 3월 1: 지하 B3F ~ B1F; 6월 3: 1F ~ 3F; 8월 2: 4F ~6F; 9월 3: 7F ~ 10F; 10월 4: 입상부 배선
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 153468150 | 1.86% | 11월 2: 지하층 피뢰접지 및 전기실 접지 설치; 12월 2: 지하층 공용부 취부; 12월 3: 3F ~ 10F 세대, 공용 취부; 1월 1: 시스템 설치, 결선
|  | 17.방송설비공사 | 매입배관공사 | 41304635 | 0.5% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 37228944 | 0.45% | 3월 1: 지하 B3F ~ B1F; 6월 3: 1F ~ 3F; 8월 2: 4F ~6F; 9월 3: 7F ~ 10F; 10월 4: 입상부 배선
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 118518165 | 1.44% | 12월 2: 지하층 공용부 취부; 12월 3: 3F~10F 세대,공용 취부; 1월 3: 단자함설치,1,2F공용취부; 2월 4: 시스템설치,결선
|  | 18.CCTV설비공사 | 매입배관공사 | 16977802 | 0.21% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 39301152 | 0.48% | 3월 1: 지하 B3F ~ B1F; 6월 3: 1F ~ 3F; 8월 2: 4F ~6F; 9월 3: 7F ~ 10F; 10월 4: 입상부 배선
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 262410508 | 3.18% | 10월 1: 주차장 기구 취부; 12월 3: 3F ~6F 공용 취부; 1월 2: 7F ~ 10F 공용 취부; 2월 2: 1 ~2F 공용, 시스템 설치,결선
|  | 19.원격검침설비공사 | 매입배관공사 | 19990271 | 0.24% | 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 20096504 | 0.24% | 5월 1: 1F ~ 2F; 7월 2: 3F ~ 7F; 9월 2: 8F ~ 10F
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 37574247 | 0.46% | 12월 1: 판넬 설치, 결선; 2월 2: 시스템 설치,결선
|  | 20.객실관리시스템공사 | 매입배관공사 | 64202671 | 0.78% | 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 65755243 | 0.8% | 7월 2: 1F ~ 5F; 9월 2: 6F ~ 10F
|  | 21.주차관제설비공사 | 매입배관공사 | 5338428 | 0.06% | 1월 4: B3F; 2월 3: B2F; 3월 2: B1F; 3월 4: 1F
|  |  | 배선공사 | 4251053 | 0.05% | 3월 1: 배선공사; 11월 1: 배선공사
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 141156560 | 1.71% | 1월 2: 주자장 기구취부; 2월 2: 시스템 설치,결선
|  | 22.CABLE TRAY설비공사 | CABLE TRAY 설치공사 | 139284896 | 1.689% | 4월 2: 지하층 트레이 설치; 5월 1: B3F ~ 2F 입상 트레이 설치; 7월 4: 1F~6층 트레이 설치; 10월 2: 7F~10층 트레이 설치
|  |  | 접지 CABLE 배선공사 | 11682188 | 0.1417% | 9월 3: 트레이 접지 케이블 포설,결선
| 소 방 공 사 | 23.자탐설비공사 | 매입배관공사 | 117136974 | 1.42% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 92680243 | 1.12% | 3월 2: 지하 B3F ~ B1F; 5월 3: 1F ~ 3F; 7월 2: 4F ~ 6F; 9월 2: 7F ~ 10F; 12월 1: 소방간선 배선
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 245906997 | 2.98% | 8월 1: 전기,기계실 기구 취부; 10월 2: 주차장 기구 취부,결선; 11월 3: 3F ~6F 세대, 공용 취부,결선; 12월 4: 7F ~ 10F 세대,공용 취부,결선; 1월 1: 1 ~2F 상가취부,결선; 2월 1: 수신반설치,결선; 3월 3: 소방준공검사
|  | 24.유도등설비공사 | 매입배관공사 | 23017730 | 0.28% | 11월 1: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F; 4월 2: 2F; 4월 1: PIT; 5월 4: 3F; 6월 2: 4F; 6월 1: 5F; 7월 3: 6F; 7월 1: 7F; 8월 2: 8F; 8월 4: 9F; 9월 2: 10F
|  |  | 배선공사 | 13443908 | 0.16% | 3월 2: 지하 B3F ~ B1F; 5월 3: 1F ~ 3F; 7월 2: 4F ~ 6F; 9월 2: 7F ~ 10F
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 141489460 | 1.72% | 8월 1: 전기,기계실 기구 취부; 10월 2: 주차장 기구 취부,결선; 11월 3: 3F ~6F 세대, 공용 취부,결선; 12월 4: 7F ~ 10F 세대,공용 취부,결선; 1월 1: 1 ~2F 상가취부,결선
|  | 25.무선통신보조설비공사 | 매입배관공사 | 5668888 | 0.07% | 1월 2: B3F; 1월 1: B2F; 2월 1: B1F; 3월 4: 1F
|  |  | 배선공사 | 60035599 | 0.73% | 12월 1: 배선공사
|  |  | 기구취부, 시스템설치공사 | 49880149 | 0.6% | 2월 2: 시스템 설치,결선
|  | -.연동시험 및 시운전 | -.연동시험 및 시운전 |  |  | 3월 2: 전기, 통신, 소방 연동 TEST
계획 주당공정율 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.069 | 0.075 | 0.088 | 0.11 | 0.165 | 0.175 | 0.165 | 0.253 | 0.248 | 0.248 | 0.344 | 0.364 | 0.5506 | 0.5401 | 0.5401 | 0.5311 | 0.6681 | 0.6681 | 0.9241 | 0.9401 | 0.9401 | 1.3031 | 1.3231 | 1.3231 | 1.4751 | 1.4811 | 1.5381 | 1.5021 | 1.7301 | 2.1751 | 2.1171 | 1.7651 | 2.3371 | 6.4481 | 6.1186 | 6.3786 | 2.5136 | 2.473 | 2.449 | 2.35 | 1.682 | 1.2 | 1.786 | 1.796 | 2.468 | 2.468 | 2.648 | 2.688 | 3.293 | 3.313 | 3.318 | 3.343 | 2.998 | 3.372 | 2.152 | 1.648 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계획 누적공정율 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.126 | 0.194 | 0.262 | 0.33 | 0.399 | 0.468 | 0.543 | 0.631 | 0.741 | 0.906 | 1.081 | 1.246 | 1.499 | 1.747 | 1.995 | 2.339 | 2.703 | 3.2536 | 3.7937 | 4.3338 | 4.8649 | 5.533 | 6.2011 | 7.1252 | 8.0653 | 9.0054 | 10.3085 | 11.6316 | 12.9547 | 14.4298 | 15.9109 | 17.449 | 18.9511 | 20.6812 | 22.8563 | 24.9734 | 26.7385 | 29.0756 | 35.5237 | 41.6423 | 48.0209 | 50.5345 | 53.0075 | 55.4565 | 57.8065 | 59.4885 | 60.6885 | 62.4745 | 64.2705 | 66.7385 | 69.2065 | 71.8545 | 74.5425 | 77.8355 | 81.1485 | 84.4665 | 87.8095 | 90.8075 | 94.1795 | 96.3315 | 97.9795 | 98.9795 | 99.9795 | 99.9895 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995
실적 주당공정율
실적 누적공정율
요청검사 : 고압
요청검사 : 저압

## 3. 예정공정표
예 정 공 정 표
1.공 사 명 : (공사코드: )
공 종 | 단위 | 공정량 | 보할 | 공 사 기 간 | [24 empty] | 비 고
|  |  |  | 00년 | [11 empty] | 00년 | [11 empty] | 00년
|  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월
|  |  |  | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14M | 15M | 16M | 17M | 18M | 19M | 20M | 21M | 22M | 23M | 24M | 25M
계 |  |  | 0%
GS네오텍 |  |  | Page : | [25 empty] | GP-4050-04(1)
Note on G7: sinyeong.cho: 개발 내용에 대한 비중

## 인원투입계획
급여
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 급여 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
간접비
소계
직접비
하자/정리
하자/정리
| 소계 |  | 0
소계
합계
상여
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 급여 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
직원
소계
퇴직금
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 급여 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
직원
소계
퇴직금
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 급여 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
간접비
소계
직접비
하자/정리
하자/정리
| 소계 |  | 0
합계
주재수당
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 주재비 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
소계
주부식대
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 1식 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
간접비
소계
직접비
하자/정리
하자/정리
| 소계 |  | 0
합계
숙소
| 구분 |  |  | 년 | [11 empty] | 년 | [13 empty] | 년 | [11 empty] | 합계 | 금액
| 성명 | 직위 | 방 임대료 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 금액 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 소계 | 금액
소계

## 5-1. 재료비산출내역
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
재료비 산출내역(1=본사 재료비, 2=현지 재료비)
1.공 사 명 : (공사코드: ) | [31 empty] | 【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 |  |  | 집행계획(A) |  |  | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[16 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년~] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 자재코드(D열) : 1 (Cloud사용료), 2(라이선스)
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합 계 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GS네오텍 |  |  | Page : | [28 empty] | GP-4050-07(1)

## 5-2. 회선비산출내역
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
회선비 산출내역(1=Cloud 사용료(AWS/구글 등), 2=라이선스(국산/외산))
1.공 사 명 : (공사코드: ) | [31 empty] | 【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 |  |  | 집행계획(A) |  |  | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[16 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합 계 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GS네오텍 |  |  | Page : | [28 empty] | GP-4050-07(1)

## 5-3. 소모품비산출내역
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
소모품비 산출내역(1=공사용 소모품비, 2=사무용 소모품비)
1.공 사 명 : (공사코드: ) | [31 empty] | 【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 |  |  | 집행계획(A) |  |  | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[16 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 자재코드(D열) : 1(공사용 소모품비)., 2(사무용 소모품비)
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합 계 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GS네오텍 |  |  | Page : | [28 empty] | GP-4050-07(1)

## 원가투입 기성청구
원가투입 & 기성청구 계획
#REF! | [34 empty] | [단위 :백만원]
구분 | 금액 | 년 | [10 empty] | 년 | [11 empty] | 년 | [9 empty] | 비고
| 보할 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
집행원가
재료비 | 당월
누계
투입율 (누계)
노무비 | 당월
누계
투입율 (누계)
외주비 | 당월
누계
투입율 (누계)
경비 | 당월
누계
투입율 (누계)
원가 | 당월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 투입율 (당월) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 투입율 (누계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
공정율 | 당월
| 누계 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
기성청구 | 금액 | 0
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 청구율 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
원가대비 기성 100%
수금 | 금액 | 0
| 누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 수금율 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
원가대비 수금 100%
C/F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Index. (hidden)
|  | [ □ 가 □ 본 ] | 집 행 계 획
| 1. 공 사 명 : (공사코드: ) | [5 empty] | 2. 원 청 사 :
| 3. 발 주 자 : | [5 empty] | 4. 공사기간 : ∼ ( 일간)
5. 현장개설 예정일 : 20 , ,
| 견적금액 |  | 원
| 계약금액 |  | 원 | [6 empty] | ( %)
| 실행신청금액 |  | 원 | [6 empty] | ( %)
| 실행승인금액 |  | 원 | [6 empty] | ( %)
| 서류명 |  | 유 | 무 | 첨부서류 | 서류명 |  | 유 | 무 | 첨부서류
| 견적품의서 |  | ■ | □ | 예산집계표, 원가산출내역서(재료비, 인력산출 내역 등) | 인원동원계획 |  | ■ | □
| 입찰참가/ 결과 보고서 |  | ■ | □ |  | 장비동원계획 |  | ■ | □
| 공사개요 |  | ■ | □ |  | 재료비 산출 내역 |  | ■ | □
| 현장조직 및 업무분장 |  | ■ | □ |  | 인력 산출 내역 (자체품 적용결과) |  | ■ | □
| 집행계획서 |  | ■ | □ |  | 소모품/ 안전관리비 산출 내역 |  | ■ | □
| 집행예산집계표 |  | ■ | □ |  | 월중집행계획서 |  | ■ | □
| 집행예산 산출내역서 |  | ■ | □ |  | (공정/투입/기성) 현황 |  | ■ | □
| 공사 예정 공정표 |  | ■ | □ |  | 기타서류 |  | □ | □
GS네오텍 Page :

## 0. 집행계획(갑지) (수정집행) (hidden)
지원팀장 : 가급적 영업지원팀장에게 결재, 부재 시 그 외 지원팀장에게 결재
[ □수정 ■이월 □정산 ]
4.변경 차수 | [24 empty] | [단위:천원,%]
최초계약금액 |  | 변경 계약분
최초집행금액 |  | 변경 집행분
5.예산집행계획 | [24 empty] | [단위:천원,%]
구 분 |  | 수주손익 |  | 계약금액 |  |  |  | 집행계획(A) | [5 empty] | 정산누계(B) [~25년] |  | 당기 계획 (C) |  | 당기 이후 | [5 empty] | 총계(E=B+C+D)
[16 empty] | [26년] |  | [27년] |  | [28년~] |  | 소계 [D]
|  |  |  | 당초 |  | 변경 |  | 당초 |  | 변경 |  | 증감
|  | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | %
매 출 액
재 료 비
노 무 비
외 주 비
경 비
합 계
영업이익
6. 특기사항
1) 계약관계
[19 empty] | 조 건 |  | 보증요율 |  | 보증 금액[VAT별도]
[19 empty] | 선 급 금 |  | ■ 무 □ 유( %) |  | 천원 |  |  | 계약서 명시 내용 작성
[19 empty] | 계약이행 |  | □ 무 ■ 유( %) |  | 천원 |  |  | 계약서 명시 내용 작성
2) 공사범위 | [18 empty] | 하자보수 |  | □ 무 ■ 유( %) |  | 천원 |  |  | 계약서 명시 내용 작성
[21 empty] | ( 준 공 ) 후 ( 36 )개월 |  |  |  |  | 계약서 명시 내용 작성
[19 empty] | 수 금 |  | ■현금(00일) □어음(00일) □현금( %)+어음( %) |  |  |  |  | 현금/어음/현금+어음 혼합 각각 확인
3) 특수 계약조건 / 이슈내용 / 기타 | [18 empty] | 원가산출 기준 등
[19 empty] | 계약물량 |  | ■ 확정 □ 기타( ) |  |  |  |  | 계약 물량은 확정만 사용
□ 부분실행 [ 물량확정 ( )월 후 예상 ]
[19 empty] | 집행물량 |  | ■ 계약 □ 도면검토 후 산출 |  |  |  |  | 집행 물량은 계약만 사용
[19 empty] | 자재단가 |  | □ 구매 ■ 최종 NEGO가 적용 |  |  |  |  | H/W가 있으면 구매, 없으면 견적 100%
[19 empty] | 인 건 비 |  | □ 정부품셈 대비 (35%+할증 30% 적용) ■ 기타 |  |  |  |  | 인건비는 무조건 기타만 사용
[19 empty] | 구분 |  | 절감액(0월말 기준) |  | % | 반영여부
[19 empty] | 구매절감 |  |  |  |  | 미반영
[19 empty] | 외주절감 |  |  |  |  | 미반영
계
■ 첨 부 : 1.현장조직/업무분장 2.공사개요 3.예정공정표 4.집행예산집계표 5.집행예산 산출내역서(재료, 인력, 소모품) 6.동원계획(장비, 지급임차료, 인원 )
GS네오텍 Page : | [23 empty] | GP-4050-01(1)
11차가 초과되는 경우는 1차부터 삭제하면서 늘려서 작성
26년 이월집행계획은 1월 중 수립 完 (CEO 지시사항)
26년 1월 20일까지 사업관리팀 제출 부탁드립니다.
2월 1주차 제출 현황 보고 예정
수정집행계획은
외주구매 절감 작성
수정집행계획은
4. 변경차수 삽입 (기존 양식 동일)
5. 예산집행 계획
6. 특기사항 순으로 작성
수정집행계획은
외주구매 절감 작성
Note on D8: sinyeong.cho: 공사기간 연장시 연장기간 별도 표시 '2.공사기간 : 2024.01.01 ∼ 2027.12.31 ( 1,460 일간 ) / 2024.01.01 ∼ 2028.12.31 ( 1,826 일간)
Note on D12: sinyeong.cho: 0차 집행
Note on D15: sinyeong.cho: 0차 집행

## 4. 집행예산집계표 (수정집행) (hidden)
공사집행예산 집계표
【 단위 : % , 천원 】
계 약 사 항 |  | 구분 항목 | 계약금액 |  |  |  | 집 행 계 획(A) |  |  |  |  | 정산누계(B) [~25년] |  | 당기 계획 (C) |  | 당기이후 | [5 empty] | 총계(E=B+C+D) |  | 비고
[14 empty] | [26년] |  | [27년] |  | [28년~] |  | 소계 (D)
|  |  | 당초 | % | 변경 | % | 당초 | % | 변경 | % | 증감 | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | %
|  | 매출액 | %: 100
재료비
본사재료비
현지재료비
노무비
급료(직원)
임금(현장)
4. 공사기간 : |  | 상여금(직원)
퇴직금(직원)
퇴직금(현장)
외주비
외주용역비
외주가공비
경 비
복리후생비
|  | 보험료 | [21 empty] | 보험료 정산조건
장비비
지급임차비
운 반 비
회 선 비(CDN)
소모품비
수도광열비
여비교통비
통 신 비
도서인쇄비
차량유지비
수 수 료
|  | 안전관리비 | [21 empty] | 안전관리비 정산
기 타
공사비 계
간 접 비
일반관리비
금융비용
영업이익 | bar: 당초 to %; %; % to 증감; %; [26년] %; [27년] %; [28년~] % to 소계 (D) %; 소계 (D) %
`
GS네오텍 | Page: | [22 empty] | GP-4050-05(1)
Note on E41: sinyeong.cho: 수금을 늦게 받거나 -로 시작하는 프로젝트 경우 발생하는 이자 연 5% * 금액 * 기간

## 5.집행예산산출내역서 (수정집행) (hidden)
집행예산 산출내역서
【단위 : 원】
| 비목/계정별 | 산 출 내 역 | 계 약 금 액 |  | 집 행 금 액 |  |  | 정산금액(A) [~25년] | 당기 계획(B) | 당기 이후 |  |  | 누계(A+B+C) | 안전관리비 계상금액 (원) | 비고
[9 empty] | [26년] | [27년] | [28년~] | 소계 (C)
|  |  | 당초 | 변경 | 당초 | 변경 | 증감
| ■ 재료비 | [14 empty] | 재료비 탭 참조
| - 본사재료비 | 재료비 산출내역 첨부
| - 현지재료비 | 재료비 산출내역 첨부
■ 노무비
| - 급료(직원) | 소 계
V | [15 empty] | 정직원/PJT직군, 부장 7,500,000원, 차장 6,500,000원, 과장 5,500,000원, 대리 4,500,000원, 사원 3,500,000원
| - 임금(현장사원) | 소 계
V | 관리직공사원 | [14 empty] | 현장사원 급여, 실급여 기준, 현장사원과 장기 계약이 예정돼있는 경우 임금 상승분 고려해야 함
| - 상여금(직원) | 소 계 | [13 empty] | 정직원/PJT직군, 상여가 지급된 달의 전 달 급여 코드에 반영 - ex. 상여가 1월 25일에 지급 됐다면 12월 급여 코드에 상여금 반영 금액은 1M/M 급여로 책정 - ex. 부장과 과장이 투입 되는 PJT에 추석 상여를 1회 반영한다면 7,500,000원 + 5,500,000원 = 13,000,000원으로 예상 책정
| - 퇴직금(직원) | 소 계 | [13 empty] | 정직원/PJT직군, 급여/12, 1년이 되지 않는 직원은 산정X, 단, 1년이 되는 달에 근무하는 사람이 있는 경우 급여 100%
| - 퇴직금(현장사원) | 소 계 | [13 empty] | 현장사원, 급여/12, 1년이 되지 않는 직원은 산정X, 단, 1년이 되는 달에 근무하는 사람이 있는 경우 급여 100%
관리직공사원
■ 외주비
- 외주용역비
- 외주가공비
■ 경 비
| - 복리후생비 | [14 empty] | PJT 기간 간 사용할 비용 산정
| - 보험료 | 소 계
| 보험료(노무) | 25년 기준
| (국민연금) | [14 empty] | 4.5% 기본 요율이나 인사팀에서 변동요율 공지가 있다면 해당 요율로 변경
| (건강보험) | [14 empty] | 매년 초 인사팀에서 요율 공지
| (퇴직공제부금) | 적용대상현장적용(계약내역 금액반영)-계약금액 반영(정산대상) | [13 empty] | 사용X
| (산재보험) | [14 empty] | 매년 초 안전보건팀에서 요율 공지
| (고용보험) | [14 empty] | 매년 초 안전보건팀에서 요율 공지
| 보험료(공사) | [14 empty] | 계약 사항에 각종 보험 포함된 경우 금액 산정해서 적용
(선급금보증)
(사용자배상책임보험)
| (계약이행) | 계약이행증권 | [13 empty] | 영업이 진행하는것인데 보증보험 회사에 컨택해서 고객과의 계약서 금액을 설명하고 대략적인 금액을 물어 봐야함. 해당 금액을 기입. 계약 이후엔 계약서 전체 사본을 PDF로 보내고 실제 비용 회신 및 결재/증권 받아야 함. 이때 영업이 보증보험 담당자에게 하자이행 보험료가 대약 얼마일지 확인해서 PM에게 알려줘야함)
| (하자이행) | 하자이행증권 | [13 empty] | PM이 영업에게 전달받은 대략적인 금액을 기입하고 프로젝트 완료시 PM이 하자이행 증권 끊어야 함.
- 장비비
| - 지급임차료 | [14 empty] | PJT룸 임차, 노트북 임차 등 구매가 아닌 임차로 사용하는 경우 금액 산정
- 운반비
- 회선비(CDN)
| Cloud사용료 | 회선비 산출내역 첨부
| 라이선스 | 회선비 산출내역 첨부
| - 소모품비 | 소 계 | [13 empty] | 소모품비 탭 참조
| 공사용 소모품비 | 소모품비 산출내역서 참조
| 사무용 소모품비 | 소모품비 산출내역서 참조
- 수도광열비
| - 여비교통비 | [14 empty] | PJT 기간 간 사용할 비용 산정
| - 통신비 | [14 empty] | 전화 사용하는 PJT는 산정
| - 도서인쇄비 | [14 empty] | 산출물 인쇄 필요시 필요한 만큼 산정
| - 차량유지비 | [14 empty] | 유류대 지급 계정이나 여비교통비로 대체 가능
| - 수수료 | 소 계 | [13 empty] | 수수료 탭 참조
| 용역수수료 | 수수료 산출내역서 참조
| 유지보수수수료 | 수수료 산출내역서 참조
| - 안전관리비 | [14 empty] | 계약검토 당시 안전보건팀에서 안전관리비 산정 필요하다는 회신 있는 경우 투입 인원 * 5만원으로 산정
- 기타
합 계
| GS네오텍 | [11 empty] | GP-4050-06(1)
당기계획에 대한 계획 수립시 월별 이동계획 작성 제출 (Sheet 추가 / 팀별 양식)
절감 노력 가능한, 절감할 계정에 목표금액 작성과 내용 작성
↓ (R열)
설날은 포함되면 넣고, 추석은 투입 기간/추석월로 산정
예시
- 1월~8월 투입 (2월 설, 9월 추석) : 설날 상여 + 8/9추석 상여
- 10월~1월 투입 (9월 추석, 2월 설) : 상여없음

## 5-1. 재료비산출내역 (수정집행) (hidden)
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
재료비 산출내역(1=본사 재료비, 2=현지 재료비)
【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 | [5 empty] | 집행계획(A) | [6 empty] | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[23 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년~] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 증감
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
자재코드(D열) : 1 (Cloud사용료), 2(라이선스)
합 계
GS네오텍 |  |  | Page : | [35 empty] | GP-4050-07(1)

## 5-2. 회선비산출내역 (수정집행) (hidden)
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
회선비 산출내역(1=Cloud 사용료(AWS/구글 등), 2=라이선스(국산/외산))
【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 | [5 empty] | 집행계획(A) | [6 empty] | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[23 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년~] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 증감
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
합 계
GS네오텍 |  |  | Page : | [35 empty] | GP-4050-07(1)
AWS 프로서브는 ??

## 5-3. 소모품비산출내역 (수정집행) (hidden)
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
소모품비 산출내역(1=공사용 소모품비, 2=사무용 소모품비)
【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 | [5 empty] | 집행계획(A) | [6 empty] | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[23 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년~] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 증감
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
자재코드(D열) : 1(공사용 소모품비)., 2(사무용 소모품비)
합 계
GS네오텍 |  |  | Page : | [35 empty] | GP-4050-07(1)

## 5-4. 수수료산출내역 (수정집행) (hidden)
3
[ ■ 본사 □ 현지 ] 재료비 산출내역
수수료 산출내역(1=용역 수수료, 2=유지보수 수수료)
【단위 : 원】
자재 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 계 약 | [5 empty] | 집행계획(A) | [6 empty] | 정산누계(B) [~25년] |  |  | 당기계획(C) [26년] |  |  | 당기 이후 | [13 empty] | 계(E=B+C+D) |  | 비 고
[23 empty] | [27년] |  |  | [28년] |  |  | [29년] |  |  | [30년~] |  |  | 소계(D)
|  |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 당초 |  |  | 변경 |  |  | 증감
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 |  | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
소계
소계
소계
합 계
GS네오텍 |  |  | Page : | [35 empty] | GP-4050-07(1)
Note on H5: sinyeong.cho: 고객과 계약한 금액
Note on N5: sinyeong.cho: 하도급 업체에 집행하는 금액